## Sheet1
Data de início: | 2023-04-03 |  | Data atual: | 2023-04-24
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-03 | 40 | 0 | 40
2 | 2023-04-04 | 38 | 0.5 | 39.5
3 | 2023-04-05 | 36 | 0 | 39.5
4 | 2023-04-06 | 34 | 2 | 37.5
5 | 2023-04-07 | 32 | 0 | 37.5
6 | 2023-04-08 | 30 | 0 | 37.5
7 | 2023-04-09 | 28 | 0 | 37.5
8 | 2023-04-10 | 26 | 6 | 31.5
9 | 2023-04-11 | 24 | 7.5 | 24
10 | 2023-04-12 | 22 | 0 | 24
11 | 2023-04-13 | 20 | 4 | 20
12 | 2023-04-14 | 18 | 4 | 16
13 | 2023-04-15 | 16 | 0 | 16
14 | 2023-04-16 | 14 | 0 | 16
15 | 2023-04-17 | 12 | 5.5 | 10.5
16 | 2023-04-18 | 10 | 0 | 10.5
17 | 2023-04-19 | 8 | 0 | 10.5
18 | 2023-04-20 | 6 | 2 | 8.5
19 | 2023-04-21 | 4 | 0 | 8.5
20 | 2023-04-22 | 2 | 6.5 | 2
21 | 2023-04-23 | 0 | 2 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Prototipação das páginas da sprint |  |  |  |  | 2023-04-03 | Vitoria | 2 | 2023-04-06
Criar tabela de grupos |  |  |  |  | 2023-04-04 | Thales | 0.5 | 2023-04-04
Métodos para salvar, editar, listar e excluir grupos |  |  |  |  | 2023-04-05 | Thales | 4 | 2023-04-10
Página de cadastro de grupos |  |  |  |  | 2023-04-10 | Juliana | 2 | 2023-04-11
Página de edição de grupos |  |  |  |  | 2023-04-10 | Juliana | 3 | 2023-04-11
Página de listagem de grupos |  |  |  |  | 2023-04-10 | Juliana | 2.5 | 2023-04-11
Métodos para editar e excluir usuários |  |  |  |  | 2023-04-06 | Lucas | 2 | 2023-04-10
Página de cadastro de usuários |  |  |  |  | 2023-04-12 | Thales | 2 | 2023-04-13
Página de edição de usuários |  |  |  |  | 2023-04-13 | Thales | 3 | 2023-04-14
Página de listagem de usuários |  |  |  |  | 2023-04-16 | Thales | 2.5 | 2023-04-17
Método para editar e excluir equipes |  |  |  |  | 2023-04-12 | Lucas | 2 | 2023-04-13
Página de cadastro de equipes |  |  |  |  | 2023-04-19 | Todos | 2 | 2023-04-20
Página de edição de equipes |  |  |  |  | 2023-04-20 | Todos | 3 | 2023-04-22
Página de listagem de equipes |  |  |  |  | 2023-04-20 | Todos | 2.5 | 2023-04-22
Adicionar permissões para equipes no fluxo de chamados (BACKEND) |  |  |  |  | 2023-04-13 | Lucas | 1 | 2023-04-14
Adicionar permissões para equipes no fluxo de chamados (FRONTEND) |  |  |  |  | 2023-04-21 | Thales | 2 | 2023-04-23
Adicionar permissões de acesso de sistema a usuários (BACKEND) |  |  |  |  | 2023-04-18 | Lucas | 0 | 2023-04-18
Adicionar permissões de acesso de sistema a usuários (FRONTEND) |  |  |  |  | 2023-04-21 | Thales | 1 | 2023-04-22
Reformular header |  |  |  |  | 2023-04-15 | Vitoria | 3 | 2023-04-17
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1