## Sheet1
Data de início: | 2023-05-15 |  | Data atual: | 2023-06-04
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-05-15 | 35 | 0 | 35
2 | 2023-05-16 | 33.25 | 0 | 35
3 | 2023-05-17 | 31.5 | 0 | 35
4 | 2023-05-18 | 29.75 | 0 | 35
5 | 2023-05-19 | 28 | 0 | 35
6 | 2023-05-20 | 26.25 | 0 | 35
7 | 2023-05-21 | 24.5 | 6 | 29
8 | 2023-05-22 | 22.75 | 0 | 29
9 | 2023-05-23 | 21 | 0 | 29
10 | 2023-05-24 | 19.25 | 5 | 24
11 | 2023-05-25 | 17.5 | 0 | 24
12 | 2023-05-26 | 15.75 | 0 | 24
13 | 2023-05-27 | 14 | 8 | 16
14 | 2023-05-28 | 12.25 | 0 | 16
15 | 2023-05-29 | 10.5 | 0 | 16
16 | 2023-05-30 | 8.75 | 3 | 13
17 | 2023-05-31 | 7 | 4 | 9
18 | 2023-06-01 | 5.25 | 0 | 9
19 | 2023-06-02 | 3.5 | 4 | 5
20 | 2023-06-03 | 1.75 | 3 | 2
21 | 2023-06-04 | 0 | 2 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Formalização da ideia do kanban e prototipação |  |  |  |  | 2023-05-16 | Equipe | 6 | 2023-05-21
Página de controle de status de chamados (Kanban) |  |  |  |  | 2023-05-23 | Vitoria | 8 | 2023-05-27
Métodos para salvar o controle do status do chamado |  |  |  |  | 2023-05-27 | Thales | 4 | 2023-05-31
Sistema de recuperação de senha via email |  |  |  |  | 2023-05-21 | Lucas | 5 | 2023-05-24
Métodos para edição de chamados |  |  |  |  | 2023-06-01 | Thales | 2 | 2023-06-02
Página para edição de chamados |  |  |  |  | 2023-06-01 | Juliana | 3 | 2023-06-03
Adição de filtros as páginas de listagem do sistema |  |  |  |  | 2023-05-28 | Vitoria | 3 | 2023-05-30
Documentação do banco de dados |  |  |  |  | 2023-06-01 | Juliana | 2 | 2023-06-02
Documentação do projeto |  |  |  |  | 2023-06-02 | Thales | 2 | 2023-06-04
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1