## Sheet1
Data de início: | 2023-03-13 |  | Data atual: | 2023-04-01
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-03-13 | 43 | 0 | 43
2 | 2023-03-14 | 40.85 | 4 | 39
3 | 2023-03-15 | 38.7 | 2 | 37
4 | 2023-03-16 | 36.55 | 0 | 37
5 | 2023-03-17 | 34.4 | 0 | 37
6 | 2023-03-18 | 32.25 | 0 | 37
7 | 2023-03-19 | 30.1 | 0 | 37
8 | 2023-03-20 | 27.95 | 6 | 31
9 | 2023-03-21 | 25.8 | 2 | 29
10 | 2023-03-22 | 23.65 | 3 | 26
11 | 2023-03-23 | 21.5 | 3 | 23
12 | 2023-03-24 | 19.35 | 0 | 23
13 | 2023-03-25 | 17.2 | 2 | 21
14 | 2023-03-26 | 15.05 | 2 | 19
15 | 2023-03-27 | 12.9 | 0 | 19
16 | 2023-03-28 | 10.75 | 4 | 15
17 | 2023-03-29 | 8.6 | 11 | 4
18 | 2023-03-30 | 6.45 | 2 | 2
19 | 2023-03-31 | 4.3 | 0 | 2
20 | 2023-04-01 | 2.15 | 2 | 0
21 | 2023-04-02 | 1.5099e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Definição do backlog da primeira sprint |  |  |  |  | 2023-03-13 | Thales | 2 | 2023-03-15
Prototipação das telas que serão entregues na primeira sprint |  |  |  |  | 2023-03-13 | Vitoria | 4 | 2023-03-14
Configuração do projeto |  |  |  |  | 2023-03-16 | Lucas e Gabriel | 6 | 2023-03-20
Criação do banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-20 | Lucas | 2 | 2023-03-22
Página de login |  |  |  |  | 2023-03-20 | Juliana | 2 | 2023-03-26
Página home para solicitantes |  |  |  |  | 2023-03-20 | Thales | 2 | 2023-03-21
Criação das tabelas no banco de dados |  |  |  |  | 2023-03-20 | Lucas | 1 | 2023-03-22
Página de cadastro de chamados |  |  |  |  | 2023-03-20 | Vitoria | 3 | 2023-03-23
Página de listagem de chamados cadastrados |  |  |  |  | 2023-03-24 | Thales | 4 | 2023-03-28
Página para realização da avaliação de risco |  |  |  |  | 2023-03-27 | Vitoria | 2 | 2023-03-29
Página para realização da avaliação de alinhamento estratégico |  |  |  |  | 2023-03-24 | Vitoria | 2 | 2023-03-25
Componente de modal para a visualização de uma avaliação de um chamado |  |  |  |  | 2023-03-30 | Vitoria | 2 | 2023-03-30
Métodos no backend para salvar, listar e visualizar chamados |  |  |  |  | 2023-03-28 | Lucas | 6 | 2023-03-29
Métodos no backend para salvar e visualizar avaliações |  |  |  |  | 2023-03-27 | Lucas | 3 | 2023-03-29
Implementar requisições no frontend |  |  |  |  | 2023-03-30 | Thales | 2 | 2023-04-01
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1