## Sheet1
Data de início: | 2023-04-24 |  | Data atual: | 2023-05-14
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2023-04-24 | 27 | 0 | 27
2 | 2023-04-25 | 25.65 | 0 | 27
3 | 2023-04-26 | 24.3 | 4 | 23
4 | 2023-04-27 | 22.95 | 3 | 20
5 | 2023-04-28 | 21.6 | 0 | 20
6 | 2023-04-29 | 20.25 | 0 | 20
7 | 2023-04-30 | 18.9 | 0 | 20
8 | 2023-05-01 | 17.55 | 2 | 18
9 | 2023-05-02 | 16.2 | 0 | 18
10 | 2023-05-03 | 14.85 | 0 | 18
11 | 2023-05-04 | 13.5 | 5 | 13
12 | 2023-05-05 | 12.15 | 0 | 13
13 | 2023-05-06 | 10.8 | 0 | 13
14 | 2023-05-07 | 9.45 | 2 | 11
15 | 2023-05-08 | 8.1 | 0 | 11
16 | 2023-05-09 | 6.75 | 2 | 9
17 | 2023-05-10 | 5.4 | 2 | 7
18 | 2023-05-11 | 4.05 | 0 | 7
19 | 2023-05-12 | 2.7 | 5 | 2
20 | 2023-05-13 | 1.35 | 2 | 0
21 | 2023-05-14 | -8.4377e-15 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Construir protótipos das telas da sprint |  |  |  |  | 2023-04-25 | Vitória | 4 | 2023-04-26
Alteração dos métodos de avaliação para funcionarem de acordo com a configuração dos status de chamados |  |  |  |  | 2023-05-10 | Lucas | 2 | 2023-05-13
Alteração das páginas de listagens de chamados para a exibição das cores dos status de chamados conforme cadastro |  |  |  |  | 2023-05-08 | Juliana | 2 | 2023-05-10
Página de edição de status de chamados |  |  |  |  | 2023-05-05 | Vitoria | 2 | 2023-05-07
Reformular visualização de avaliações realizadas de um chamado |  |  |  |  | 2023-05-08 | Vitoria | 2 | 2023-05-09
Página para visualização de chamados arquivados |  |  |  |  | 2023-04-30 | Juliana | 2 | 2023-05-01
Método para desarquivar chamados |  |  |  |  | 2023-04-26 | Thales | 3 | 2023-04-27
Método para notificar usuário de acordo com a movimentação de chamados |  |  |  |  | 2023-05-02 | Thales | 5 | 2023-05-04
Componente para visualização de notificações |  |  |  |  | 2023-05-05 | Thales | 5 | 2023-05-12
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1